| 合众岛推广策划设计中心 会议记录 20160503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 内部会议 (√例会 □其他） □ 外部会议 ( □ 外协商 □ 客户 □ 其他 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号:LK 20160503 |  |  |
| 会议主题: |  |  |  | 南山路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期/时间: |  |  |  | 20160419 | 预计耗时:1h |  | 地点 | LK办公室 |  |  | 召集人 |  | 记录人 | 吴强 |  | 审核人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际耗时:0.5h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席人: |  |  |  | 钟总、冯总、李耀、朱明卯、陈卓雅、王洪福、郑成武、绕海敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺席 |  |  |  | 缺席人员 | 无 | 迟到早退 |  |  |  | 人员 |  |  |  |  |  |  |  | 事由 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缺席原因 | 请假 |  |  |  |  | 迟到：无 |  |  |  |  |  |  |  | 事由 |  |  |  |
|  |  |  |  | 代理人 |  |  |  |  |  | 早退：无 |  |  |  |  |  |  |  | 事由 |  |  |  |
| 上次追踪事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 讨论事项/问题描述 |  | 序号 |  | 具体讨论内容 /原因分析 |  |  |  |  | 决议/对策 |  |  |  |  |  | 责任单位/人 |  | 预计完成时间 |  |  | 备注/附件 |  |
| 本周设计计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议讨论 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 每个版块前面的标题，整合优化一下，做成一个总目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 单纯讲西湖太空太散，整个概念里面需要一个主题，精神层面的体验，不够延续性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 以爱情主题贯穿整个项目（比如建造苏堤的过程中，导入故事） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 演绎形态表现的要多样一些，演绎的版块和画面要多一些，整个项目偏向演绎，所有东西都是跟它配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  | 到时候要制作成纸质版的执行手册，更有震撼力，所以逻辑性很重要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 让洪福把学士的照片换的清秀一点， 把图形往既是荷花，又是裙摆的方向延展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外立面基调： 建筑美学概念的导入（体现很漂亮、很张扬、奇特）； 弱化概念，提几个点就行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要把现在的形象？导入到ppt里，不要想复杂了，先做整体的ppt，选出十来张图片放进去就可以了 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5月6日下班前方案要收，今天（5.3）要能看到一些东西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项 |  |  | 1 | 顾问办 |  |  |  |  | 总负责人：朱明卯。 |  |  |  |  |  | 客服AE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 策划部 |  |  |  |  | 总负责人：钟总、张总监、分公司总监：项目的推荐和执行。 |  |  |  |  |  | 设计部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 知识产权 |  |  |  |  | 吴经理：知识产权 品牌购买 专利申请 商标注册 海外公司。 |  |  |  |  |  | 知识产权 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 品牌文案 |  |  |  |  | 张振：各部门之间行政工作的衔接与联系，部门之间的衔接与传达均采用表格制度。 |  |  |  |  |  | 各部门 |  |  |  |  |  |  |
| 下次会议(检讨)时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计结案时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准: |  |  |  |  |  |  |  |  | 制订: |  |  |  |  |  | 表单编号：HRC-16版本：1.0 |  |  |  |  |  |  |